## groupe
ETU003114 | HARINJATOMALALA Hainiavo Kassaina
ETU003384 | ROBEL Tsilavina Andrianivoson
ETU003798 | RAMORASATA Fifaliana Samiah
ETU003168 | RAMANGASON Andrianina

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Backoffice | Gestion Login | global | Setup Docker Compose | Configuration | ETU003384 | 15 | 15 | 0 | 100%
2 | Backoffice | Gestion Login | global | Configuration laravel | Configuration | ETU003384 | 15 | 15 | 0 | 100%
3 | Backoffice | Gestion Login | global | Migration base de donnees | Metier | ETU003384 | 20 | 20 | 0 | 100%
4 | Backoffice | Gestion Login | global | API Register | Metier | ETU003168 | 20 | 20 | 0 | 100%
5 | Backoffice | Gestion Login | global | API Login | Metier | ETU003168 | 20 | 20 | 0 | 100%
6 | Backoffice | Gestion Login | global | API Logout | Metier | ETU003168 | 20 | 20 | 0 | 100%
7 | Backoffice | Gestion Login | global | Service Authentification(Firebase ou Local) | Metier | ETU003168 | 25 | 25 | 0 | 100%
8 | Backoffice | Gestion Login | global | Middleware authentification | Integration | ETU003168 | 10 | 10 | 0 | 100%
9 | Backoffice | Gestion Login | global | Tentative de connexion(tracking) | Metier | ETU003114 | 20 | 20 | 0 | 100%
10 | Backoffice | Gestion Login | global | Blocage apres X tentatives | Metier | ETU003114 | 15 | 15 | 0 | 100%
11 | Backoffice | Gestion Login | global | API deblocage utilisateur | Metier | ETU003114 | 20 | 20 | 0 | 100%
12 | Backoffice | Gestion Login | global | Configuration duree session | Metier | ETU003114 | 20 | 20 | 0 | 100%
13 | Backoffice | Gestion Login | global | API GET profil utilisateur | Metier | ETU003798 | 15 | 15 | 0 | 100%
14 | Backoffice | Gestion Login | global | API PUT modification profil utilisateur | Metier | ETU003798 | 15 | 15 | 0 | 100%
15 | Backoffice | Gestion Login | global | Validation des donnees | Metier | ETU003798 | 15 | 15 | 0 | 100%
16 | Backoffice | Gestion Login | global | Annotations, Endpoints Authentification Swagger | Integration | ETU003798 | 15 | 15 | 0 | 100%
17 | Backoffice | Gestion Login | global | Annotations, Endpoints Profil Swagger | Integration | ETU003798 | 15 | 15 | 0 | 100%
18 | Backoffice | Gestion Login | global | Test Endpoints (POSTMAN) | Integration | ETU003798 | 15 | 15 | 0 | 100%
19 | Backoffice | Gestion Login | global | Debug et correction final | Integration | ETU003384 | 25 | 25 | 0 | 100%
20 | Frontoffice | Gestion de carte | global | Initialisation VueJs | Configuration | ETU003384 | 10 | 10 | 0 | 100%
21 | Frontoffice | Gestion de carte | global | Recherche et choix de serveur Offline sur docker | Configuration | ETU003384 | 15 | 15 | 0 | 100%
22 | Frontoffice | Gestion de carte | global | Configuration docker du serveur | Configuration | ETU003384 | 20 | 20 | 0 | 100%
23 | Frontoffice | Gestion de carte | global | Configuration Docker Composer | Configuration | ETU003384 | 10 | 2 | 8 | 20%
24 | Frontoffice | Gestion de carte | global | Test Serveur | Integration | ETU003384 | 10 | 10 | 0 | 100%
25 | Frontoffice | Gestion de carte | global | Telechargement des donnees pour Tana | Configuration | ETU003168 | 10 | 20 | -10 | 200%
26 | Frontoffice | Gestion de carte | global | Import des donnees dans le serveur | Configuration | ETU003168 | 25 | 20 | 5 | 80%
27 | Frontoffice | Gestion de carte | global | Configuration zone geographique | Metier | ETU003168 | 10 | 20 | -10 | 200%
28 | Frontoffice | Gestion de carte | global | Verification des donnees | Integration | ETU003168 | 10 | 10 | 0 | 100%
29 | Frontoffice | Gestion de carte | global | Installation + integration leaflet dans VueJS | Configuration | ETU003114 | 10 | 20 | -10 | 200%
30 | Frontoffice | Gestion de carte | global | Creation composants | Affichage | ETU003114 | 15 | 20 | -5 | 133.3%
31 | Frontoffice | Gestion de carte | global | CSS + JS | Affichage | ETU003114 | 10 | 10 | 0 | 100%
32 | Frontoffice | Gestion de carte | global | Centrage carte sur Tana | Affichage | ETU003114 | 10 | 10 | 0 | 100%
33 | Frontoffice | Gestion de carte | global | Controle action sur la carte | Affichage | ETU003114 | 15 | 0 | 15 | 0%
34 | Frontoffice | Gestion de carte | global | Test fonctionnel carte | Affichage | ETU003798 | 15 | 30 | -15 | 200%
35 | Frontoffice | Gestion de carte | global | Mode Online Offline carte | Affichage | ETU003798 | 30 | 30 | 0 | 100%
36 | Frontoffice | Gestion de carte | global |  | Affichage | ETU003798 | 15 | 15 | 0 | 100%
37 | Frontoffice | Module web | Login | Creation des pages pour chaque profil | Affichage | ETU003384 | 30 | 30 | 0 | 100%
38 | Frontoffice | Gestion login web | Login | Create de la page login | Affichage | ETU003384 | 20 | 20 | 0 | 100%
39 | Frontoffice | Gestion login web | Login | Appel API Rest Authentification | Metier | ETU003384 | 15 | 15 | 0 | 100%
40 | Frontoffice | Gestion login web | Login | CheckProfil(Visiteur/Utilisateur/Manager) | Metier | ETU003168 | 20 |  | 20 | 0%
41 | Backoffice et Frontoffice | Module Web et Mobile |  | Conception base de donnee | Metier | ETU003114 | 30 | 30 | 0 | 100%
42 | Frontoffice | Module web | Page de signalements | GET, Filtres , Statistique signalements | Metier | ETU003168 | 20 | 30 | -10 | 150%
43 | Frontoffice | Module web | Page de signalements | API Statistique: Surface, Avancement, Budget, Points | Metier | ETU003168 | 20 | 30 | -10 | 150%
44 | Frontoffice | Module web | Page de signalements | Carte Leaflet centree a Antananarivo | Metier | ETU003114 | 10 | 15 | -5 | 150%
45 | Frontoffice | Module web | Page de signalements | Creation des marqueurs par signalement, Icones, Pop up | Affichage | ETU003114 | 10 | 10 | 0 | 100%
46 | Frontoffice | Module web | Page visiteur | Integation pages visiteur | Integration | ETU003114 | 15 | 20 | -5 | 133.3%
47 | Frontoffice | Module web | Page visiteur | Synchronisation Firebase | Integration | ETU003114 | 40 | 40 | 0 | 100%
48 | Frontoffice | Module web | Page Manager | Gestion Utilisateur (deblocage utilisateur, compteur tentative de connexion) | Metier | ETU003798 | 30 | 30 | 0 | 100%
49 | Frontoffice | Module web | Page Manager | Page deblocage utilisateur | Affichage | ETU003798 | 10 | 10 | 0 | 100%
50 | Frontoffice | Module web | Page Manager | Dashboard gestion utilisateurs | Affichage | ETU003798 | 10 | 10 | 0 | 100%
51 | Frontoffice | Module web | Page Manager | Integration du dashboard | Integration | ETU003798 | 15 | 15 | 0 | 100%
52 | Frontoffice | Module web | Page Manager | Gestion Signalements: Status, Historique, Notification | Metier | ETU003384 | 30 | 30 | 0 | 100%
53 | Frontoffice | Module web | Page Manager | Création photoController | Metier | ETU003168 | 30 | 30 | 0 | 100%
54 | Frontoffice | Module web | Page Manager | Debug | Metier | ETU003798 | 30 | 30 | 0 | 100%
55 | Frontoffice | Module web | Page Manager | Integation pages manager | Integration | ETU003384 | 15 | 15 | 0 | 100%
56 | Frontoffice | Module web | Page manager et Utilisateur | Affichage photo dans popup | Integration | ETU003384 | 15 | 15 | 0 | 100%
57 | Frontoffice | Module web | Page manager et Utilisateur | Assemblage authentification+ affichage carte | Integration | ETU003798 | 30 | 30 | 0 | 100%
58 | Frontoffice | Module mobile | Page Utilisateur | Création projet Ionic React | Configuration | ETU003168 | 15 | 15 | 0 | 100%
59 | Frontoffice | Module mobile | Page Utilisateur | Installation dépendances (Leaflet, Firebase) | Configuration | ETU003168 | 15 | 15 | 0 | 100%
60 | Frontoffice | Module mobile | Page Utilisateur | Configuration Firebase SDK | Configuration | ETU003168 | 20 | 20 | 0 | 100%
61 | Frontoffice | Module mobile | Page Utilisateur | Configuration environnements (dev/prod) | Configuration | ETU003168 | 15 | 15 | 0 | 100%
62 | Frontoffice | Module mobile |  | Configuration Capacitor (Android) | Configuration | ETU003168 | 20 |  | 20 | 0%
63 | Authentification | Module mobile |  | Création projet Firebase (console en ligne) | Configuration | ETU003168 | 20 |  | 20 | 0%
64 | Backoffice | Module mobile |  | Page Login Firebase | Affichage | ETU003798 | 25 |  | 25 | 0%
65 | Backoffice | Module mobile |  | Page Register Firebase | Affichage | ETU003798 | 25 |  | 25 | 0%
66 | Backoffice | Module mobile |  | Gestion session Firebase | Métier | ETU003798 | 20 |  | 20 | 0%
67 | Backoffice | Module mobile |  | Persistence token offline | Métier | ETU003798 | 20 |  | 20 | 0%
68 | Backoffice | Module mobile |  | Navigation user connecté | Intégration | ETU003798 | 15 |  | 15 | 0%
69 | Frontoffice | Module mobile |  | Récupération coordonnées GPS | Métier | ETU003114 | 15 |  | 15 | 0%
70 | Frontoffice | Module mobile |  | Intégration Leaflet | Intégration | ETU003114 | 20 |  | 20 | 0%
71 | Frontoffice | Module mobile |  | Affichage carte OpenStreetMap | Affichage | ETU003114 | 20 |  | 20 | 0%
72 | Frontoffice | Module mobile |  | Récupération position utilisateur (GPS) | Métier | ETU003114 | 15 |  | 15 | 0%
73 | Frontoffice | Module mobile |  | Formulaire signalement problème routier | Affichage | ETU003114 | 25 |  | 25 | 0%
74 | Frontoffice | Module mobile |  | Envoi signalement vers Firebase | Métier | ETU003384 | 20 |  | 20 | 0%
75 | Frontoffice | Module mobile |  | Association signalement à l’utilisateur | Métier | ETU003384 | 15 |  | 15 | 0%
76 | Frontoffice | Module mobile |  | Affichage marqueurs signalements sur la carte | Affichage | ETU003384 | 25 |  | 25 | 0%
77 | Frontoffice | Module mobile |  | Détails signalement | Affichage | ETU003384 | 20 |  | 20 | 0%
78 | Frontoffice | Module mobile |  | Filtrer : afficher mes signalements uniquement | Métier | ETU003384 | 20 |  | 20 | 0%
79 | Frontoffice | Module mobile |  | Liste récapitulatif des signalements | Affichage | ETU003384 | 20 |  | 20 | 0%
80 | Frontoffice | Module mobile |  | Synchronisation Firebase realtime | Métier | ETU003798 | 25 |  | 25 | 0%
81 | Frontoffice | Module mobile |  | Détail signalement | Affichage | ETU003114 | 20 |  | 20 | 0%
82 | Frontoffice | Module mobile |  | Composant tableau récap | Affichage | ETU003384 | 25 |  | 25 | 0%
83 | Frontoffice | Module mobile |  | Graphiques mobiles (Chart.js / ApexCharts) | Affichage | ETU003168 | 30 |  | 30 | 0%
84 | Frontoffice | Module mobile |  | Récupération stats depuis Firebase | Métier | ETU003798 | 20 |  | 20 | 0%
85 | Frontoffice | Module mobile |  | Cache stats offline (Ionic Storage) | Intégration | ETU003114 | 20 |  | 20 | 0%
86 | Backoffice | Module mobile |  | Installation Ionic Storage | Configuration | ETU003384 | 10 |  | 10 | 0%
87 | Backoffice | Module mobile |  | Cache signalements locaux | Métier | ETU003168 | 25 |  | 25 | 0%
88 | Backoffice | Module mobile |  | Détection online / offline | Métier | ETU003798 | 15 |  | 15 | 0%
89 | Backoffice | Module mobile |  | Queue envois offline → online | Métier | ETU003114 | 30 |  | 30 | 0%
90 | Backoffice | Module mobile |  | Sync auto au retour online | Intégration | ETU003384 | 20 |  | 20 | 0%
91 | Frontoffice | Module mobile |  | Thème Ionic personnalisé | Affichage | ETU003168 | 20 |  | 20 | 0%
92 | Frontoffice | Module mobile |  | Icônes status signalements | Affichage | ETU003798 | 10 |  | 10 | 0%
93 | Frontoffice | Module mobile |  | Loading states / Skeletons | Affichage | ETU003114 | 15 |  | 15 | 0%
94 | Frontoffice | Module mobile |  | Toasts notifications | Affichage | ETU003384 | 10 |  | 10 | 0%
95 | Frontoffice | Module mobile |  | Gestion erreurs user-friendly | Intégration | ETU003168 | 15 |  | 15 | 0%

## Recap
Avancement | 63.65%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
1755 | 1117 | 638 | 63.65% | 0%
|  | 10.6333 | heure

## detail_avancement
Ligne | Estimation | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-02-03
1 | 15 | 15
2 | 15 | 15
3 | 20 | 20
4 | 20 | 20
5 | 20 | 20
6 | 20 | 20
7 | 25 | 25
8 | 10 | 10
9 | 20 | 20
10 | 15 | 15
11 | 20 | 20
12 | 20 | 20
13 | 15 | 15
14 | 15 | 15
15 | 15 | 15
16 | 15 | 15
17 | 15 | 15
18 | 15 | 15
19 | 25 | 25
20 | 10 |  | 10
21 | 15 |  | 15
22 | 20 |  | 20
23 | 10 |  | 10
24 | 10 |  | 10
25 | 10 |  | 10
26 | 25 |  | 25
27 | 10 |  | 10
28 | 10 |  | 10
29 | 10 |  | 10
30 | 15 |  | 15
31 | 10 |  | 10
32 | 10 |  | 10
33 | 15 |  | 15
34 | 15 |  | 15
35 | 30 |  | 30
36 | 15 |  | 15
37 | 30 |  | 30
38 | 20 |  |  | 30
39 | 15 |  |  | 20
40 | 20 |  |  | 15
41 | 20 |  |  | 20
42 | 20 |  |  | 20
43 | 10 |  |  | 20
44 | 10 |  |  | 10
45 | 15 |  |  | 10
46 | 40 |  |  | 15
47 | 30 |  |  | 40
48 | 10 |  |  | 30
49 | 10 |  |  | 10
50 | 15 |  |  | 10
51 | 30 |  |  | 15 | 30
52 | 15 |  |  | 30 | 30
53 | 15 |  |  |  | 30
54 | 15 |  |  |  | 15
55 | 20 |  |  |  | 15
56 | 15 |  |  |  | 30
57 | 20 |  |  | 15
58 | 20 |  |  | 15
59 | 25 |  |  | 20
60 | 25 |  |  | 15
61 | 20
62 | 20
63 | 15
64 | 15
65 | 20
66 | 20
67 | 15
68 | 25
69 | 20
70 | 15
71 | 25
72 | 20
73 | 20
74 | 20
75 | 25
76 | 20
77 | 25
78 | 30
79 | 20
80 | 20
81 | 10
82 | 25
83 | 15
84 | 30
85 | 20
86 | 20
87 | 10
88 | 15
89 | 10
90 | 15
91
92
93
94
95
96